## Hoja1
Nombre actividad | Fecha inicio | Duración en días | Fecha fin | Distribución de trabajo
Desarrollo de story board | 2021-03-01 | 8 | 2021-03-09 | Amaya y Mendoza
Prototipo Mockus del interfaz | 2021-03-09 | 10 | 2021-03-19 | Buitrago y Marin
Interfaz Movil | 2021-03-20 | 15 | 2021-04-04 | Mendoza y Marin
Desarrollo del Frontend | 2021-04-05 | 15 | 2021-04-20 | Amaya y Buitrago
Desarrollo movil | 2021-04-21 | 20 | 2021-05-11 | Todos
Desarrollo del Backend | 2021-05-12 | 20 | 2021-06-01 | Todos
Presentación del proyecto | 2021-06-10 | 15 | 2021-06-25 | Todos
| Inicio proyecto | 2021-03-01
| Fin proyecto | 2021-06-25
Formulas:
Fecha fin = [Fecha inicio]+[Duración en días]